Mexus Por tu seguridad, Grabación de llamadas

dcueli.com RTM Project Plan DAVID CUELI CHAVARRÍA

# Matriz de trazabilidad bidireccional

# Revisión cruzada documental SRS-SAD-PLAN DE PRUEBAS

| Proyecto | Mexus |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Corporativo RTM – Matriz de trazabilidad bidireccional Revisión cruzada documental SRS-SAD-Plan de Pruebas |
| Versión | 0.1.0 |
| Estado | Borrador inicial |
| Fecha | 20/feb/2026 |
| Rol | SA/QA, IV&V/PM/TL |
| Autor | David Cueli |

# ÍNDICE

- Control de versiones

- Marco normativo

  - Marco de gestión de proyectos

  - Marco de ciclo de vida software

  - Modelo de calidad

  - Enfoque metodológico

- Introducción

- Propósito del documento

- Objetivo y alcance del Plan

- Definiciones y acrónimos

- Referencias

- Supuestos y restricciones

- Datos base del proyecto

- Artefactos de referencia

- Volumetría funcional

- Modelo de estimación

- Recurso asignado y rol acumulado

- Tarifa de referencia

- Planificación temporal detallada

- Calendario real del proyecto

- Desglose de fases con duración en días laborables

- Dependencias entre fases

- Hitos formales de versión

- Fecha prevista de liberación v0.1.0

- Diagrama de Gantt oficial

- Representación gráfica del cronograma

- Ruta crítica

- Holguras

- Impacto de retrasos en la fecha objetivo

- Esfuerzo real por fase (en horas y PM)

- Análisis y diseño

- Desarrollo técnico

- Pruebas y validación

- Documentación y cierre

- Gestión y coordinación

- Presupuesto del proyecto

- Coste total estimado v0.1.0

- Coste por fase

- Coste por tipo de actividad

- Coste acumulado por hito

- Distribución por funciones (no por departamentos ficticios)

- Dirección y gestión

- Análisis funcional

- Arquitectura

- Desarrollo

- QA y validación

- Documentación

- Control y seguimiento

- Métrica de avance (% completado vs horas consumidas)

- Desviación admisible

- Control de cambios

- Criterios de aceptación de fase

- Gestión de riesgos del proyecto

- Riesgos técnicos

- Riesgos de planificación

- Riesgos de sobreesfuerzo (recurso único)

- Plan de mitigación

- Cierre del proyecto

- Criterios de cierre

- Entregables finales

- Aprobación de versión v0.1.0

Información sobre MEXUS, de dcueli.com

- GitHub

https://github.com/dcueli/Mexus

# CONTROL DE VERSIONES - ir al índice -

| Versión | Fecha | Cambios realizados | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 20/02/2026 | Documento inicial creado - Control de versiones - Marco normativo - Introducción | dcueli |
|  | 23/02/2026 | - Modelo de trazabilidad adoptado - Identificación de requisitos (IFR / INFR) - Identificación de casos de prueba (TC_IFR / TC_INFR / TC_E2E) - Relación SRS § <> SAD § <> Plan de Pruebas - Tipología de verificación - Ejecutable - Revisión técnica - Verificación documental - Validación contractual/legal | dcueli |
| 1.0.0 | 24/02/2026 | - Matriz tridimensional de trazabilidad - Revisión cruzada SRS <> SAD - Revisión cruzada SRS <> Plan de pruebas - Revisión cruzada SAD <> Plan de pruebas - Análisis de cobertura global - Conclusiones de coherencia estructural - Aprobación - Estado del documento PDTE. DE REVISIÓN | dcueli |

# MARCO NORMATIVO - ir al índice -

El presente Plan de Proyecto se elabora tomando como referencia las buenas prácticas reconocidas en gestión de proyectos y desarrollo de software, alineadas con estándares internacionales, sin que ello implique certificación formal del proyecto bajo dichos marcos.

## Marco de gestión de proyectos

La planificación, estructuración y control del proyecto se alinean conceptualmente con:

- ISO 21502, en lo relativo a:

  - Definición de alcance.

  - Gestión del cronograma.

  - Gestión del coste.

  - Gestión de riesgos.

  - Seguimiento y control.

- PMBOK Guide, en cuanto a:

  - Estructura del plan de proyecto.

  - Gestión de integración.

  - Control de cambios.

  - Línea base de alcance, tiempo y coste.

## Marco de ciclo de vida software

La ejecución del proyecto se fundamenta en prácticas coherentes con:

- ISO/IEC 12207, procesos del ciclo de vida software.

- ISO/IEC 15288, procesos del ciclo de vida de sistemas.

El proyecto contempla explícitamente:

- Ingeniería de requisitos (SRS).

- Diseño arquitectónico (SAD).

- Implementación.

- Verificación y validación.

- Gestión de configuración.

- Documentación estructurada.

## Modelo de calidad

Los requisitos no funcionales y criterios de validación se formulan en coherencia con el modelo de calidad definido en ISO/IEC 25010.

Se consideran dimensiones como:

- Fiabilidad

- Mantenibilidad

- Seguridad

- Usabilidad

- Rendimiento

- Portabilidad

## Enfoque metodológico

El proyecto adopta un enfoque:

- Iterativo.

- Controlado por alcance cerrado (55 puntos funcionales).

- Con validación por entregable.

No se adopta formalmente un marco ágil certificado ni un modelo en cascada rígido, sino un enfoque híbrido adaptado al contexto de recurso único.

# INTRODUCCIÓN - ir al índice –

## Propósito del documento

El presente Plan de Proyecto tiene como finalidad definir la planificación integral del proyecto, estableciendo formalmente:

- La base de planificación para la versión v0.1.0.

- El marco de ejecución temporal y económico del proyecto.

- La distribución estructurada del esfuerzo.

- Los criterios de control y seguimiento.

- La base auditable para el cálculo de coste y dedicación.

Este documento constituye la referencia oficial para:

- Justificación de inversión interna.

- Seguimiento del avance.

- Evaluación de desviaciones.

- Cierre formal de la versión v0.1.0.

El plan se construye sobre artefactos previamente aprobados:

- SRS (Software Requirements Specification)

- SAD (Software Architecture Document)

- Plan de Pruebas

- Matriz de Trazabilidad

La planificación aquí descrita es coherente con el alcance funcional y no funcional definido en dichos documentos.

## Objetivo y alcance del Plan

La versión v0.1.0 contempla:

### Alcance funcional

- Implementación de los 55 puntos funcionales definidos en el SRS.

- Implementación de los IFR asociados.

- Integración de plugins según arquitectura definida en el SAD.

- Instrumentación de logging.

- Configuración inicial de mecanismos de seguridad.

### Alcance no funcional

- Cumplimiento de los INFR definidos en el SRS.

- Validación mediante TC_INFR definidos en el Plan de Pruebas.

- Cumplimiento de requisitos legales y estructurales documentados.

- Verificación de coherencia arquitectónica mediante revisión cruzada.

### Alcance documental

Elaboración y cierre de:

- SRS

- SAD

- Plan de Pruebas

- Matriz de Trazabilidad

- Plan de Proyecto

- Evidencias de validación

### Exclusiones explícitas

Quedan fuera del alcance de la v0.1.0:

- Funcionalidades no contempladas en los 55 puntos definidos.

- Escalabilidad a producción masiva.

- Optimización avanzada de rendimiento.

- Internacionalización completa.

- Soporte operativo post-liberación.

Cualquier ampliación requerirá control de cambios formal.

## Supuestos y restricciones

### Supuestos

- El alcance funcional permanece estable (55 puntos).

- No se incorporan nuevos IFR ni INFR durante la ejecución.

- No existen dependencias externas bloqueantes.

- El recurso principal mantiene disponibilidad continua.

### Restricciones

- Recurso único actuando como:

  - PM

  - PO

  - Arquitecto

  - Desarrollador

  - QA

- Presupuesto interno condicionado al modelo de coste definido.

- Duración condicionada a la dedicación efectiva disponible.

- No existe equipo de soporte paralelo.

El modelo de ejecución es de responsabilidad integral concentrada en un único recurso, lo que influye directamente en planificación y riesgo.

# Datos base del proyecto

## Artefactos de referencia

El cálculo del esfuerzo y planificación se fundamenta en:

- SRS aprobado (IFR / INFR definidos).

- SAD aprobado (decisiones arquitectónicas cerradas).

- Plan de Pruebas (TC_IFR, TC_INFR, TC_E2E definidos).

- Matriz de Trazabilidad bidireccional.

Estos documentos fijan de manera inequívoca el alcance técnico y funcional.

## Volumetría funcional

La volumetría aprobada para la versión v0.1.0 es:

- 55 puntos funcionales.

Cada punto representa:

- Una unidad funcional implementable.

- Trazable a IFR.

- Asociada a componente arquitectónico.

- Validable mediante al menos un caso de prueba.

La volumetría está cerrada y aprobada como base de planificación.

## Modelo de estimación

Se adopta el siguiente modelo de estimación:

- 2 horas por punto funcional.

Por tanto:

55 puntos × 2 h/punto = 110 horas estimadas

El modelo incluye:

- Análisis técnico asociado.

- Implementación.

- Ajustes menores.

- Validación funcional básica.

El modelo no incluye:

- Refactorización mayor.

- Reingeniería.

- Cambios de alcance.

El modelo es coherente con la complejidad media de los requisitos definidos.

## Recurso asignado y rol acumulado

El proyecto se ejecuta mediante un único recurso profesional de dcueli.com que asume simultáneamente los roles de:

- Project Manager (PM)

- Product Owner (PO)

- Software Architect (SA)

- Developer

- QA

Esta concentración implica:

- Ausencia de costes de coordinación inter-equipo.

- Alta dependencia de disponibilidad individual.

- Riesgo operativo asociado a recurso único.

Desde perspectiva auditable, las horas se imputarán por función, aunque la ejecución sea unificada.

## Tarifa de referencia

Se establece una tarifa interna de valoración:

- 80 €/hora

Cálculo de inversión teórica:

110 h × 80 €/h = 8.800 €

Esta cuantía representa:

- Inversión interna a fondo perdido para la v0.1.0.

- Base para evaluación de retorno futuro.

- Valoración económica del esfuerzo comprometido.

# APROBACIÓN - ir al índice -

Elaborado por:

- Nombre: David Cueli Chavarría

- Rol: Patrocinador / Responsable de Proyecto en dcueli.com

- Fecha: 20/feb/2026

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Responsable técnico | David Cueli Chavarría |
| Responsable QA | David Cueli Chavarría |
| Responsable de proyecto | David Cueli Chavarría |

# ESTADO DEL DOCUMENTO - ir al índice -

- Versión: 1.0.0

- Estado:

☐ Borrador

☒ En revisión

☐ Aprobado

☐ Versión base estructural